## TASK
TSPi Task Planning Template - Form TASK
Name | Umbrella |  |  | Date | 2015-05-10
Team | Umbrella |  |  | Instructor | Daniel Benavides
Part/Level |  |  |  | Cycle | 2
Task |  |  |  | Plan Hours | [6 empty] | Plan Size/Value |  |  |  |  | Actual
Phase | Part | Task Name | # Engineers | Team Leader | Development Manager | Planning Manager | Qual./Proc. Manager | Support Manager | Total Team Hours | Cumulative Hours | Size Units | Size | Week No. | Planned Value | Cumulative PV | Hours | Cumulative Hours | Week No.
PLAN | 1 | Planning T2 | 5 | 1.688 | 1.688 | 1.688 | 1.688 | 1.688 | 8.44 | 5 | PAGINAS | 1 | 1 | 10 | 10 |  |  | 1
REQ | 1 | Requerimientos T2 | 5 | 1.8568 | 1.8568 | 1.8568 | 1.8568 | 1.8568 | 9.284 | 14.284 | PAGINAS | 1 | 1 | 11 | 21 |  |  | 1
DES | 1 | Diseño T2 | 5 | 1.688 | 1.688 | 1.688 | 1.688 | 1.688 | 8.44 | 22.724 | PAGINAS | 1 | 1 | 10 | 31 |  |  | 1
DOC | 1 | Documentacion T2 | 5 | 1.5192 | 1.5192 | 1.5192 | 1.5192 | 1.5192 | 7.596 | 30.32 | PAGINAS | 1 | 1 | 9 | 40 |  |  | 1
CODE | 1 | Code T2 | 5 | 7.596 | 7.596 | 7.596 | 7.596 | 7.596 | 37.98 | 68.3 | LOC | 55 | 2,3 | 45 | 85 |  |  | 2,3
T | 1 | Test T2 | 5 | 1.688 | 1.688 | 1.688 | 1.688 | 1.688 | 8.44 | 76.74 | LOC | 15 | 3 | 10 | 95 |  |  | 3
PM | 1 | PostMortem T2 | 5 | 0.844 | 0.844 | 0.844 | 0.844 | 0.844 | 4.22 | 80.96 | PAGINAS | 1 | 3 | 5 | 100 |  |  | 3
|  |  |  | 16.88 | 16.88 | 16.88 | 16.88 | 16.88 | 84.4 |  |  |  |  | 100 | 100 | 120
Note on J17: Alvaro Suarez: son 67.3 según el strat en desarrollar el ciclo 1, por tanto agrego

## STRAT
TSPi Strategy Form - Form STRAT
Name |  | UMBRELLA |  |  | Date |  |  | 2015-03-21
Team |  | UMBRELLA |  |  | Instructor |  |  | Daniel Benavides
Part/Level |  | Planeación |  |  | Cycle |  |  | 1
|  |  | Cycle LOC |  |  |  | Cycle Hours
Ref. | Functions |  | 1 | 2 |  | 3 | 1 |  | 2 | 3
| ControladorWeb |  | 100 |  |  |  | 14.3
| LeerArchivos |  | 45 |  |  |  | 6.4
| Integrador |  | 70 | 20 |  | 110 | 10 |  | 2.8 | 15.7
1 | DataEjercicio1 |  | 20 |  |  |  | 2.8
2 | DataEjercicio2 |  |  | 20 |  |  |  |  | 2.8
3 | DataEjercicio3 |  |  | 20 |  |  |  |  | 2.8
4 | DataEjercicio4 |  |  | 20 |  |  |  |  | 2.8
5 | DataEjercicio5 |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 2.8
6 | DataEjercicio6 |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 2.8
7 | DataEjercicio7 |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 2.8
8 | DataEjercicio8 |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 2.8
9 | DataEjercicio9 |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 2.8
10 | DataEjercicio10 |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 2.8
1.1 | LogicaEjercicio1 |  | 100 |  |  |  | 14.3
2.1 | LogicaEjercicio2 |  |  | 100 |  |  |  |  | 14.3
3.1 | LogicaEjercicio3 |  |  | 100 |  |  |  |  | 14.3
4.1 | LogicaEjercicio4 |  |  | 100 |  |  |  |  | 14.3
5.1 | LogicaEjercicio5 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 14.3
6.1 | LogicaEjercicio6 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 14.3
7.1 | LogicaEjercicio7 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 14.3
8.1 | LogicaEjercicio8 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 14.3
9.1 | LogicaEjercicio9 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 14.3
10.1 | LogicaEjercicio10 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 14.3
| VistaBase |  | 80 |  |  |  | 11.4
1.2 | VistaEjercicio1 |  | 50 |  |  |  | 7.1
2.2 | VistaEjercicio2 |  |  | 50 |  |  |  |  | 7.1
3.2 | VistaEjercicio3 |  |  | 50 |  |  |  |  | 7.1
4.2 | VistaEjercicio4 |  |  | 50 |  |  |  |  | 7.1
5.2 | VistaEjercicio5 |  |  |  |  | 50 |  |  |  | 7.1
6.2 | VistaEjercicio6 |  |  |  |  | 50 |  |  |  | 7.1
7.2 | VistaEjercicio7 |  |  |  |  | 50 |  |  |  | 7.1
8.2 | VistaEjercicio8 |  |  |  |  | 50 |  |  |  | 7.1
9.2 | VistaEjercicio9 |  |  |  |  | 50 |  |  |  | 7.1
10.2 | VistaEjercicio10 |  |  |  |  | 50 |  |  |  | 7.1
1.1.1 | InvestigacionEjercicio1 |  | X |  |  |  | 1
2.1.1 | InvestigacionEjercicio2 |  |  | X |  |  |  |  | 3
3.1.1 | InvestigacionEjercicio3 |  |  | X |  |  |  |  | 3
4.1.1 | InvestigacionEjercicio4 |  |  | X |  |  |  |  | 3
5.1.1 | InvestigacionEjercicio5 |  |  |  |  | X |  |  |  | 3
6.1.1 | InvestigacionEjercicio6 |  |  |  |  | X |  |  |  | 3
7.1.1 | InvestigacionEjercicio7 |  |  |  |  | X |  |  |  | 3
8.1.1 | InvestigacionEjercicio8 |  |  |  |  | X |  |  |  | 3
9.1.1 | InvestigacionEjercicio9 |  |  |  |  | X |  |  |  | 3
10.1.1 | InvestigacionEjercicio10 |  |  |  |  | X |  |  |  | 3
Totals | 44
84.4